## Sheet1
序号 | 姓名 | 项目 | 网址 | 服务器网址 | 项目进度 | 剩余时长 | 项目进度 | 剩余时长 | 项目进度 | 剩余时长 | 项目进度 | 剩余时长 | 项目进度 | 剩余时长
[5 empty] | 7.22 |  | 7.23 |  | 7.24 |  | 7.25 |  | 7.26
1 | 李红贵 | 守护宝商城 | http://shop.shouhubao.com.cn/ |  | 首页顶部、底部布局完成，轮播图完成 | 40 | 购物车进行50% | 35 | 二级菜单完成，登录注册界面完成 | 35 | 二级菜单完成，登录注册界面完成 | 30
2 | 郑则栋 | 聚美优品 | http://bj.jumei.com/ |  | 首页静态布局 | 80 | 登录注册 | 80 | 项目进度：静态首页 | 70 | 楼梯完成shopcarts开始 | 55
3 | 陆凤妹 | 酒仙网 | http://www.jiuxian.com/ |  | 首页上下布局完成 | 40 | 登录、注册基本布局完成， | 40 | 登录、注册、首页顶部、底部完成，首页导航栏布局完成一半 | 40 | 导航布局完成，开始购物车 | 35
4 | 张朋伟 | 飞科商城 | https://www.flyco.com/ |  | 首页布局基本完成 | 45 | 登录完成 | 40 | 轮播楼梯完成 | 35 | 购物车进行中 | 30
5 | 钱广荣 | 三佳购物 | https://www.ttcj.tv |  | 首页布局基本完成，完成轮播图，梯子 | 45 | 倒计时，回到顶部，顶部悬浮功能 | 40 | 登录注册活动页布局，购物车部分布局，及登录注册部分代码 | 35 | 活动页面60%，完成瀑布流，登陆注册90%调试BUG中 | 30
6 | 刘彪 | 乌托家 | http://www.wutuojia.com/ |  | 首页布局基本完成 | 40 | 开始功能模块实现 | 35 | 进度:布局完成,js动画添加完成 | 35 | :75%,已经添加登录注册,详情页,放大镜等功能 | 30
7 | 高展飞 | 新蛋网 | https://www.newegg.cn/ |  | 首页布局还有20% | 40 | 轮播图完成 | 35 | 首页基本完成 轮播十个完成 | 35 | banner，楼梯，放大镜 详情页写一半 | 30
8 | 李红霞 | 万表网 | https://www.wbiao.cn/ |  | 首页基本完成， | 45 | 轮播图，楼梯，懒加载，ajax请求动态布局 | 40 | 免登陆部分完成，购物车部分完成 | 35 | 活动页基本完成，详情页基本完成 | 30
9 | 韩卫静 | 优衣库 | https://www.uniqlo.cn/ |  | 首页布局，banner轮播图，列表页请求ajax动态布局 | 45 | 详情页动态布局，首页和列表页之间的跳转，列表页和详情页之间的跳转 | 35 | 页面布局基本完善，详情页加购，点击购物车页面显示列表 | 25 | 楼梯功能，登录注册的验证，免登陆和退出登录 | 20
10 | 尹亚亭 | 尚品网 | http://www.shangpin.com/ |  | ：主页布局完成， | 45 | 实现的特效有轮播图和楼梯；商品页的布局完成，实现的功能是列表渲染 | 35 | 登录注册页面布局和功能实现 | 30 | 商品详情页，购物车页面布局完成；30
11 | 徐佳伟 | 康佳 | https://www.konka.com/index.html |  | 首页布局完成一半 | 45 | 主页布局 渲染基本完成 | 35 | 商品列表渲染完成 放大镜效果实现 | 30 | 购物车基本功能完成 目前完成率65% | 25
12 | 李策 | 李宁官网 | http://www.lining.com/ |  | 首页布局基本完成 | 45 | jsonp渲染 | 35 | 字符串拼接、楼梯、布局 | 30 | 详情页完成 | 28
13 | 文俊豪 | 黑鲨手机 | http://store.blackshark.com/v/index.html |  | 首页列表 50% | 45 | 主页列表完成 | 40 | 详情页 放大镜 20% | 35 | 详情页 放大镜 40% | 30