## Sheet1
姓名 | 项目名称 | github地址 | gitee地址 | 正在完成模块 | 已经完成模块 | 剩余模块 | 项目完成进度 | 预计需要工时
谢宇航 | 洋码头 |  |  | 首页ajax加载 | 首页其他模块 | 商品详情页，楼梯，放大镜，购物车，活动页 | 15% | 45
何小娟 | 网易严选 |  |  | 首页楼梯 | 首页布局以及轮播图 | 1.楼梯 ， 不低于三个特效 2. 列表 ¦ 详情 。 列表渲染必须用ajax请求数据(服务器代理¦其他跨域手段 ¦ 假数据) 点击每个列表都可以跳转到响应的详情(详情页共用，列表携带数据到详情页面)。 3. 登陆注册 => 注册功能, 登陆功能, 免登陆功能要有。 4. 购物车 => 要求所有页面可以共享数据。 5. 活动页 => 有独特的要求，独特的技术栈。 如果你选择的项目没有活动页，使用京东的活动页。 | 10% | 50
吕赟飞 | 360商城 |  |  | 首页ajax模块加载 | 首页布局以及轮播图 | 楼梯，商品详情，放大镜，购物车，活动页 | 16.66% | 66
谢鑫鹏 | 易果生鲜 |  |  | banenr | 首页头部 | 商品详情页、楼梯、放大镜、购物车、活动页 | 5% | 100
肖光瑞 | 锤子商城 |  |  | 首页楼梯 | 导航及轮播图 | 1. 楼梯 ， 不低于三个特效2.列表 ¦ 详情 。 列表渲染必须用ajax请求数据(服务器代理¦其他跨域手段 3. 登陆注册4.购物车5.活动页 | 8% | 60
王鹏 | 网易考拉 |  |  | 首页楼梯 | 首页吸顶和轮播图 | 1、楼梯 2、放大镜 3、免登录 4、购物车5、活动页 | 10% | 70
郭森 | 国美 |  |  | 首页布局 | 首页头部和轮播图 | 楼梯，商品详情，放大镜，购物车，活动页 | 10% | 72+
祖莹 | 华为官网 |  |  | banner | 首页头部 | 商品详情页，楼梯，放大镜，购物车，活动页 | 6% | 100