## Sheet1
姓名 | 项目名称 | github地址 | gitee地址 | 正在完成模块 | 已经完成模块 | 剩余模块 | 项目完成进度 | 预计需要工时
谢宇航 | 洋码头 |  | https://gitee.com/yuuhangxie/ymatou | 商品详情页放大镜 | 首页，商品详情页其他 | 楼梯，放大镜，购物车，活动页 | 25% | 40
何小娟 | 网易严选 |  |  | 首页楼梯、免登陆 | 首页布局以及轮播、登陆注册 | 1.楼梯；2. 列表 ¦ 详情 。4. 购物车 5. 活动页 | 10% | 60
吕赟飞 | 360商城 |  | https://gitee.com/lvyunf3/i360 | 正在完成商品详情页 | 首页 | 楼梯，商品详情，放大镜，购物车，活动页 | 16.66% | 66
谢鑫鹏 | 易果生鲜 |  | https://gitee.com/xinpengxie/yiguo | banenr | 首页头部 | 商品详情页、楼梯、放大镜、购物车、活动页 | 5% | 100
肖光瑞 | 锤子商城 |  |  | 楼梯 | 首页头部和数据获取 | 1. 楼梯 2.放大镜 3. 登陆注册4.购物车5.活动页 | 15% | 58
王鹏 | 网易考拉 |  |  | 登录注册 | 首页吸顶和轮播图、楼梯 | 1、活动页 2、放大镜 3、免登录 4、购物车 | 15% | 68
郭森 | 国美 |  | https://gitee.com/gs95/gome | 楼梯 | 首页布局 | 楼梯，商品详情，放大镜，购物车，活动页 | 20% | 72+
祖莹 | 华为官网 |  |  | 楼梯 | 首页头部 | 商品详情页，楼梯，放大镜，购物车，活动页，加载数据 | 10% | 90