## Sheet1
0722三组进度
姓名 | 项目名称 |  | 正在完成模块 | 已经完成模块 | 剩余模块 | 项目完成进度 | GitHub地址 | 项目gitee.io地址
姬彩明 | 好乐买 | http://www.okbuy.com/ | 登录注册 | 暂无 | 列表页、活动页、详情页、主页、购物车 | 10% | https://gitee.com/jicaiming/haolemai_web_project.git | http://jicaiming.gitee.io/haolemai_web_project
刘深 | 小蜜蜂蛋糕 | http://www.ebeecake.com/ | 完善楼梯和轮播图 | 首页布局、轮播图 | 详情页、活动页、登陆注册、购物车等 | 15%
赵汪洋 | 一加官网 | https://www.oneplus.com/ | 购物车 | 主页布局和轮播图 | 列表、登录和活动页 | 10%
李罗 | 闪电 | https://www.specialized.com/cn/zh | 首页上半部分布局 | 暂无 | 详情页、活动页、登陆注册、购物车等 | 10%
常浩 | 联想商城 | https://shop.lenovo.com.cn/ | 页面渲染 | 轮播图 | 购物车、注册登录、详情 | 10%
朱盟 | 微软商城 | https://www.microsoftstore.com.cn/ | 轮播图 | 主页（基本样式） | 购物车、详情页、活动页 | 10%
邓修 | 海尔顺逛商城 | http://www.shunguang.com/ | 主页样式 | 轮播图、购物车样式 | 详情页、活动页、登录注册 | 10%
费殷植 | oppo官网 | http://www.oppo.com/cn/
浦文卓 | 印克时光 | http://www.incake.net/ | 购买详情页 | 首页基本完成，渲染列表，轮播图 | 除了首页所有的其他 | 10%
郭振宁 | ONLY中国官网 | https://www.only.cn/ | 轮播图 | 主页（基本样式） | 购物车、注册登录、详情，列表页 | 10%
仇明珠 | 世纪购 | http://www.sjgo365.com/ | 列表渲染 | 首页基本完成 | 购物车登录注册活动页 | 11%
刘宝灵 | 易物天下 | http://www.i1515.com/ | 轮播图 | 首页布局 | 购物车,登陆注册,产品页,详情页面 | 20%
李嵩 | 博库网 | https://www.bookuu.com | 首页内容区 | 头部 轮播图 | 购物车 详情页 首页内容区 底部 | 20%
林海松 | 卷皮网 | http://www.juanpi.com/ | 页面渲染 | 轮播图，页面布局 | 购物车、登录注册、列表页 | 20%
李培锋 | 安德玛 | https://www.underarmour.cn/ | 首页布局下 | 首页布局上、中 | 详情页、活动页、登陆注册、购物车等 | 10%