## Sheet1
姓名 | 项目名称 | github地址 | gitee地址 | 正在完成模块 | 已经完成模块 | 剩余模块 | 项目完成进度 | 预计需要工时
谢宇航 | 洋码头 |  | https://gitee.com/yuuhangxie/ymatou | 活动页 | 首页，商品详情页，购物车，放大镜 , 懒加载 , AJAX跨域 | 登录注册，活动页 | 60% | 25
何小娟 | 网易严选 |  | https://gitee.com/mayun_hxj/YOU_163 | 列表 | 轮播、登陆注册、 首页楼梯 | 2. 列表 ¦ 详情 。4. 购物车 5. 活动页 | 15% | 60
吕赟飞 | 360商城 |  | https://gitee.com/lvyunf3/i360 | 购物车 | 首页、商品详情页 | 登录注册，购物车，活动页 | 26% | 50
谢鑫鹏 | 易果生鲜 |  | https://gitee.com/xinpengxie/yiguo | 楼梯 | 首页大致布局 | 商品详情页、楼梯、放大镜、购物车、活动页 | 15% | 100
肖光瑞 | 锤子商城 |  | https://gitee.com/guangruixiao/xgr_cuizi | 商品详情 | 首页布局 | 1.放大镜 2. 登陆注册3.购物车4.活动页 | 20% | 66
王鹏 | 网易考拉 |  | https://gitee.com/wNorthfish/second_stage | 楼梯 | 首页头部、轮播图、首页部分ajax数据加载、模块化重构 | 1、活动页 2、放大镜 3、免登录 4、购物车 5、详情页 | 20% | 60
郭森 | 国美 |  | https://gitee.com/gs95/gome | 楼梯 | 首页布局 | 楼梯，商品详情，放大镜，购物车，活动页 | 20% | 72+
祖莹 | 华为官网 |  | https://gitee.com/zy10628/huawei | 楼梯 | 首页布局 | 商品详情页，楼梯，放大镜，购物车，活动页， | 15% | 85