## Sheet1
姓名 | 项目名称 | GitHub地址 | 项目gitee.io地址 | 正在完成模块 | 已经完成模块 | 剩余模块 | 项目完成进度 | 预计需要工时
郭钢 | 寺库 |  |  | 首页数据渲染 | 首页布局 | 购物车，登录注册，免登陆，商品列表及详情，活动页 | 10% | 55小时
张怡哲 | 匡威中国官方商城 |  |  | 录播图设计 | 首页样式 | 购物车，登录注册，活动页，商品列表 | 10% | 50小时
张卓 | ecco爱步中国官网 |  |  | 首页JS逻辑 | 首页布局 | 登陆注册活动页购物车商品列表 | 15% | 50小时
张鹏 | 购酒网 |  |  | 首页页面布局 | / | 活动页、轮播图、注册登录、购物车 | 10% | 60小时
王浩 | YOHO！BUY有货 |  |  | 轮播图 | 页面布局 ，gulp脚手架搭建 | 购物车，懒加载，分页 | 10% | 50小时
张志博 | 孔夫子旧书网 |  |  | 页面布局 | / | 登录注册页面，购物车页面，楼梯 | 10% | 60小时
朱世宇 | 索尼官方商城 |  | http://king_syz.gitee.io/snoy | 首页 | 首页布局 swiper轮播和原生轮播 三级菜单json数据 导航栏 购物车布局 | 商品列表 购物车 放大镜 分页 首页 楼梯 登录注册 | 15% | 80小时
潘思佳 | 网易聚玩 |  |  | 主页展示模块 | 导航栏、轮播图、换一换模块 | 主页其余展示模块、购物车、登录注册、详情页 | 15% | 40小时
封雨忱 | 暴龙眼镜 |  |  | 登录注册 | 首页 | 购物车 活动页 列表 详情 | 15% | 50小时
黄应锁 | 唯品会 |  |  | 页面渲染 | 基本布局，轮播图 | 楼梯，购物车，放大镜，登录注册 | 15% | 60小时
杨松 | 努比亚商城 |  |  | 轮播图 登录注册 | 首页页面布局 | 商品列表 购物车 放大镜 楼梯 详情页 | 10% | 60小时
杨婉月 | 走秀网 |  |  | 首页 | 首页基本完成 | 购物车、登录注册、详情页、列表页、活动页 | 15% | 60小时
谢达文 | 魅族官网 |  |  | 导航的显示隐藏JS部分 | 首页布局 轮播图 | 登录 注册 商品列表页 详情页 | 10% | 60小时
王旭 | 一号店 |  |  | 回到顶部 | banner图 | 登录，注册，加载数据，楼梯，购物车 | 10% | 50小时
杜豪刚 | 钻石小鸟 |  |  | 二级菜单 | 首页基本布局，轮播图 | 登录注册，购物车，商品列表渲染 | 10% | 50小时
黄雯敏 | 海尔顺逛商场 |  |  | 列表详情 | 首页基本布局，banner图 | 登录注册，购物车，活动页 | 19% | 40
高德宇 | 什么值得买 |  |  | 购物车 | 主页 | 购物车 放大镜 分页 登陆 | 40% | 24